## Programa
Anexo 3, Formato 3.2.2 Cronograma de trabajo
Cronograma de Trabajo por Paquete de Localidades
Ejecutor Calificado:
Localidad (número, estado, municipio):
Cantidad de servicios a instalar
Fecha de inicio:
Fecha de terminación:
Duración en días naturales |  | 0
Duración en semanas |  | 0
|  | Tiempo (semanas) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Actividades | Avance (%)
1 | Envío al FIDE de las características técnicas de los principales equipos a adquirir.1
2 | Adquisición y recepción de equipos y materiales2
3 | Logística y traslado de equipos al sitio3
4 | Instalación y puesta en operación4
5 | Capacitación de los beneficiarios y entrega del manual del usuario5
6 | Entrega al Beneficiario, firma de aceptación y contrato6
7 | Capacitación de técnicos de mantenimiento7
8 | Capacitación a los integrantes del Comité8
9 | Aviso al FIDE de equipos instalados por tipo y localidades completas9
10 | Entrega al FIDE de servicios mediante acta de entrega recepción10
Notas y referencias
Para la integración del programa de trabajo por parte de los Ejecutores Calificados Adjudicados, es importante considerar las siguientes referencias, las cuales tiene su relación con las Bases del concurso y sus anexos. Lo anterior permitirá verificar que los proyectos y acciones de electrificación se ejecuten conforme a lo establecido en la Bases del Concurso Público Nacional CPN/FSUE/FIDE/03/2018
1Es indispensable que se informe al FIDE las características de los equipos principales (módulos fotovoltaicos, controladores, baterías, inversores y lámparas) que se van a adquirir, para que éste verifique el cumplimiento del Anexo 1 de las Bases, "Especificaciones Técnicas-Sostenibilidad". Además, posteriormente se probará una muestra aleatoria de las baterías, de acuerdo con la Instrucción de Trabajo para Realizar la Prueba de Autonomía a Las Baterías de los Sistemas Fotovoltaicos Aislados (SFVA) del Manual de Procedimiento de Verificación de La Instalación, Configuración, Pruebas y Puesta en Operación de los Equipos Utilizados en Proyectos de Electrificación con Sistemas Aislados.
2Se requiere reflejar el tiempo que tomará la adquisición de los equipos y materiales dentro del desarrollo del proyecto.
3Considerar en el desarrollo del proyecto, el tiempo que tomará el traslado de equipos y materiales al lugar de instalación. Esto de acuerdo con el numeral 38 de las Bases del Concurso. "Lugar en Donde se Realizará la Entrega" que dice: El suministro de Los Proyectos de Electrificación se realizará en los lugares que designa el Contratante, conforme el paquete de localidades concursadas en el Anexo 2 del Convenio. Para cualquier caso sobre la información, operación o la prestación del servicio, las Partes se sujetarán a lo establecido dentro de las Bases, o en su defecto, a lo que el Contratante determine.
4Programar con oportunidad la instalación y puesta en marcha de los sistemas de acuerdo con el numeral 53 de las Bases del Concurso que establece que: El Ejecutor Calificado Adjudicado deberá obtener por escrito, la aprobación previa del Contratante para realizar cualquiera de las siguientes acciones: a) Cambiar el Programa de Trabajo y b) Cualquier otra acción que pueda estar especificada en las Condiciones del Convenio. y numeral 54 que establece que: el Ejecutor Calificado Adjudicado presentará al Contratante los informes y documentos que éste solicite, en la forma, número y plazos que requiera.
5Debe capacitarse a los Beneficiarios y entregárseles un manual de usuario, atendiendo a lo establecido en el Anexo 10, "Manual de Procedimiento de Capacitación a los Beneficiarios".
6Una vez que se capacite a los Beneficiarios, se debe formalizar la entrega del sistema en funcionamiento mediante la firma del Acta de Entrega Recepción, "Formato Acta Recepción" del Manual de Procedimiento de Verificación de la Instalación, Configuración, Pruebas y Puesta en Operación de los Equipos Utilizados en Proyectos de Electrificación con Sistemas Aislados; y la firma del Contrato de prestación de servicios entre el Ejecutor Calificado y el Beneficiario en base al alcance del mecanismo de Sostenibilidad, Anexo A del Análisis de Mecanismos de Sostenibilidad y Corresponsabilidad de Proyectos de Electrificación con Sistemas Aislados. Del manual y Anexo arriba mencionados.
7y8Se deberán capacitar y entregárseles un manual operación a los Técnicos de Mantenimiento y a los Integrantes del Comité de Electrificación de acuerdo con lo establecido en el Manual de Procedimientos de Capacitación a los Beneficiarios. Anexo 10 de las Bases.
9Es indispensable que el Ejecutor Calificado informe al Organismo Intermedio la puesta en operación y entrega, a los Beneficiarios de los sistemas, a fin de que el Organismo Intermedio supervise que éstos operen correctamente y cumplan con las características establecidas en el Anexo 1 de las Bases, Espeificaciones Técnicas-Sostenibilidad. Esto se hará con fundamento en el Manual de Procedimiento de Verificación de la Instalación, Configuración, Pruebas y Puesta en Operación de los Equipos Utilizados en Proyectos de Electrificación con Sistemas Aislados.
10El Ejecutor Calificado Adjudicado entregará al Organismo Intermedio las Actas Entrega recepción por sistema y elaborará un acta entrega recepción entre el Ejecutor Calificado y el Organismo Intermedio por paquete de localidades.
Autorizó
____________________________________
Nombre y firma del Representante Legal del
Ejecutor Calificado Adjudicado

## Ejemplo
Anexo 3, Formato 3.2.2 Cronograma de trabajo
Cronograma de Trabajo por Paquete de Localidades
Ejecutor Calificado: |  | CAPA y Asociados
Localidad (número, estado, municipio): |  | 10, Chiapas, Ocosingo
Cantidad de servicios a instalar |  | 96
Fecha de inicio: |  | 2018-04-04
Fecha de terminación: |  | 2018-07-04
Duración en días naturales |  | 91
Duración en semanas |  | 13
|  | Tiempo (semanas) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Actividades | Avance (%)
1 | Envío al FIDE de las características técnicas de los principales equipos a adquirir.1 | bar: 1 to 5
2 | Adquisición y recepción de equipos y materiales2 | bar: 2 to 5
3 | Logística y traslado de equipos al sitio3 | bar: 4 to 9
4 | Instalación y puesta en operación4 | bar: 5 to 11
5 | Capacitación de los beneficiarios y entrega del manual del usuario5 | bar: 5 to 11
6 | Entrega al Beneficiario, firma de aceptación y contrato6 | bar: 5 to 11
7 | Capacitación de técnicos de mantenimiento7 | bar: 11
8 | Capacitación a los integrantes del Comité8 | bar: 7 to 13
9 | Aviso al FIDE de equipos instalados por tipo y localidades completas9 | bar: 11 to 13
10 | Entrega al FIDE de servicios mediante acta de entrega recepción10 | bar: 12 to 14
Autorizó
____________________________________
Nombre y firma del Representante Legal del
Ejecutor Calificado Adjudicado
Notas y referencias
Para la integración del programa de trabajo por parte de los Ejecutores Calificados Adjudicados, es importante considerar las siguientes referencias, las cuales tiene su relación con las Bases del concurso y sus anexos. Lo anterior permitirá verificar que los proyectos y acciones de electrificación se ejecuten conforme a lo establecido en la Bases del Concurso Público Nacional CPN/FSUE/FIDE/03/2018
1Es indispensable que se informe al FIDE las características de los equipos principales (módulos fotovoltaicos, controladores, baterías, inversores y lámparas) que se van a adquirir, para que éste verifique el cumplimiento del Anexo 1 de las Bases, "Especificaciones Técnicas-Sostenibilidad". Además, posteriormente se probará una muestra aleatoria de las baterías, de acuerdo con la Instrucción de Trabajo para Realizar la Prueba de Autonomía a Las Baterías de los Sistemas Fotovoltaicos Aislados (SFVA) del Manual de Procedimiento de Verificación de La Instalación, Configuración, Pruebas y Puesta en Operación de los Equipos Utilizados en Proyectos de Electrificación con Sistemas Aislados.
2Se requiere reflejar el tiempo que tomará la adquisición de los equipos y materiales dentro del desarrollo del proyecto.
3Considerar en el desarrollo del proyecto, el tiempo que tomará el traslado de equipos y materiales al lugar de instalación. Esto de acuerdo con el numeral 38 de las Bases del Concurso. "Lugar en Donde se Realizará la Entrega" que dice: El suministro de Los Proyectos de Electrificación se realizará en los lugares que designa el Contratante, conforme el paquete de localidades concursadas en el Anexo 2 del Convenio. Para cualquier caso sobre la información, operación o la prestación del servicio, las Partes se sujetarán a lo establecido dentro de las Bases, o en su defecto, a lo que el Contratante determine.
4Programar con oportunidad la instalación y puesta en marcha de los sistemas de acuerdo con el numeral 53 de las Bases del Concurso que establece que: El Ejecutor Calificado Adjudicado deberá obtener por escrito, la aprobación previa del Contratante para realizar cualquiera de las siguientes acciones: a) Cambiar el Programa de Trabajo y b) Cualquier otra acción que pueda estar especificada en las Condiciones del Convenio. y numeral 54 que establece que: el Ejecutor Calificado Adjudicado presentará al Contratante los informes y documentos que éste solicite, en la forma, número y plazos que requiera.
5Debe capacitarse a los Beneficiarios y entregárseles un manual de usuario, atendiendo a lo establecido en el Anexo 10, "Manual de Procedimiento de Capacitación a los Beneficiarios".
6Una vez que se capacite a los Beneficiarios, se debe formalizar la entrega del sistema en funcionamiento mediante la firma del Acta de Entrega Recepción, "Formato Acta Recepción" del Manual de Procedimiento de Verificación de la Instalación, Configuración, Pruebas y Puesta en Operación de los Equipos Utilizados en Proyectos de Electrificación con Sistemas Aislados; y la firma del Contrato de prestación de servicios entre el Ejecutor Calificado y el Beneficiario en base al alcance del mecanismo de Sostenibilidad, Anexo A del Análisis de Mecanismos de Sostenibilidad y Corresponsabilidad de Proyectos de Electrificación con Sistemas Aislados. Del manual y Anexo arriba mencionados.
7y8Se deberán capacitar y entregárseles un manual operación a los Técnicos de Mantenimiento y a los Integrantes del Comité de Electrificación de acuerdo con lo establecido en el Manual de Procedimientos de Capacitación a los Beneficiarios. Anexo 10 de las Bases.
9Es indispensable que el Ejecutor Calificado informe al Organismo Intermedio la puesta en operación y entrega, a los Beneficiarios de los sistemas, a fin de que el Organismo Intermedio supervise que éstos operen correctamente y cumplan con las características establecidas en el Anexo 1 de las Bases, Espeificaciones Técnicas-Sostenibilidad. Esto se hará con fundamento en el Manual de Procedimiento de Verificación de la Instalación, Configuración, Pruebas y Puesta en Operación de los Equipos Utilizados en Proyectos de Electrificación con Sistemas Aislados.
10El Ejecutor Calificado Adjudicado entregará al Organismo Intermedio las Actas Entrega recepción por sistema y elaborará un acta entrega recepción entre el Ejecutor Calificado y el Organismo Intermedio por paquete de localidades.